2022年预算绩效管理工作开展情况

一、预算绩效管理工作总体情况

2022年，武胜县全面落实《预算法》及其实施条例有关规定，深入贯彻《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5号）精神，县委、县政府高度重视预算绩效管理工作，始终将推进预算绩效管理作为深化预算管理制度改革重心，成立以县长为组长的预算绩效管理领导小组，多次对绩效管理工作开展专题研究，并将“预算绩效结果和预算绩效工作考核结果”纳入2022年度乡镇政务目标和县级部门中心工作目标进行考核，分值为2分，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，在全县范围内牢固树立“花钱必问效，无效必问责”意识。

一是强化目标引领，加强“源头”管控。2022年我县将218个一级预算部门和年初部门预算的716个项目全部纳入绩效目标管理，将绩效目标作为预算编制的前置条件。严把审核关口，项目未编报绩效目标或绩效目标审核未通过的一律不纳入预算安排，对部分低效或重复安排的资金进行压减。2022年共取消无效支出项目195个，审减低效无效资金12874.56万元。扎实开展事前绩效评估，坚持零基预算理念，对项目立项必要性、投入经济性、目标合理性、实施可行性、筹资合规性开展“五维”评审，并将评估结果作为预算安排的重要依据。重点选取5个拟申请2022年预算项目开展事前绩效评估，并根据评估结果取消预算项目安排1个，调整资金支出方向1个，完善资金管理办法1个，调减预算项目金额2个，调减金额365万元，通过开展项目事前绩效评估进一步促进了预算和绩效的深度融合。

二是重点关注过程，预算绩效“双监控”。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，有效解决了绩效管理与预算管理“两张皮”的问题。以9月份为监控时点，对218个单位和716个项目的预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效监控分析，监控率为100%，本级纳入绩效监控的项目支出金额为21013.11万元，确保了绩效目标如期实现。对绩效监控中发现绩效目标执行偏差和管理漏洞的项目督促加快执行；对绩效目标发生重大偏离的项目和绩效监控中发现严重问题的项目调整使用。2022年，动态收回部门和单位各类闲置沉淀资金、低效无能资金、预算结余资金31939.59万元，及时调整用于其他急需支出。

三是突出事后评价，做好“重点”文章。建立“部门全面自评+财政自评抽查+财政重点评价”三级联动机制。一是要求218个预算单位均开展部门整体支出绩效自评，完成716个项目绩效自评，项目自评涉及金额21013.11万元。通过提交自评“答卷”，检验评判各项绩效指标完成情况，促使部门绩效意识和责任意识进一步强化。二是从全县所有一级预算单位中抽取不低于10%的单位开展绩效自评抽查，共出具24份自评抽查审核意见。三是对8个部门、3项政策、8个项目开展绩效重点评价，涉及金额45340万元，评价范围覆盖四本预算，内容涵盖民生项目、乡村振兴、政府采购、债券资金等重点项目。

四是加强结果应用，用好结果“指挥棒”。一是定期向县人大、县政府报告年度预算绩效管理工作情况和绩效评价结果。二是对项目执行中存在的资金使用偏离政策目标、执行进度滞后、管理制度执行不力等问题，点对点印发反馈通知，限时抓好整改落实。三是充分发挥绩效管理结果“导向”作用，将评价结果作为次年政策优化、预算调整、项目调整的重要依据。四是积极推进绩效信息公开，实现预算单位绩效目标随部门预算同步公开，绩效自评报告随部门决算同步公开，重点绩效评价报告在政府门户网站公开，让公众及时了解财政资金使用情况，倒逼预算部门落实绩效主体责任。

二、工作成效

2022年，我县预算绩效管理工作始终坚持管好用好资金、最大限度地提高资金使用效益，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，推进预算和绩效管理一体化，强化对财政资金使用的监督检查和跟踪问效，工作取得了新的成效。

一是绩效理念不断增强。通过绩效评价，各预算单位树立了绩效理念。对项目运行和资金使用情况进行跟踪问效，使预算单位感受到预算绩效管理是大势所趋，自我约束意识和责任意识明显提高，进一步促进我县预算绩效管理工作提质增效。

二是资金效益不断提高。通过开展绩效管理工作，促使预算编制更科学、更规范，进一步优化财政支出结构，财政资金不断向公共服务性强、社会关注度高、惠及民生的领域倾斜，提升了管理水平和资金使用效益。

三是结果运用不断深化。一是针对绩效评价发现的问题，抓好落实整改工作。二是注重评价结果与部门预算相结合。对部分资金使用绩效不高的项目，结合实际调整下一年项目安排及预算金额。三是将预算绩效管理工作开展情况和项目单位绩效评价结果向人大、政府报告。四是将绩效评价结果作为绩效考核的依据，纳入单位年度目标绩效考核。

三、存在的问题

一是绩效管理工作重视程度不够。部分预算单位的绩效管理意识较为淡薄，对绩效评价不了解，对绩效管理的意义理解不够，存在“重分配、轻管理，重投入、轻产出”的管理模式，只关心项目资金是否安排到位，不关心资金使用效益问题，参与绩效管理积极性不高，存在拖延或被动应付现象。

二是绩效评价报告质量参差不齐。一是预算单位撰写报告还停留在侧重资金投入和过程评价，没有将重点放在效益和效果方面，缺少存在的问题及改进措施等内容，弱化了单位的自我纠偏功能，给绩效评价结果应用带来了困难。二是第三方机构缺乏专业人才，从事政府绩效评价活动经验不足，绩效评价人员缺乏相关专业知识，对政府各领域的相关政策了解不深，导致缺乏客观、专业的评价能力。

三是绩效管理结果应用刚性不足。绩效管理结果应用与预算安排挂钩未充分有机结合，尚未建立全过程绩效结果双向反馈制度和全面应用机制，绩效结果刚性仍显不足，部分项目预算安排未能有效应用绩效结果，部分低效无效资金未能及时削减取消。在实践过程中结果应用到次年预算调整也存在一定的难度，由于影响预算编制的因素众多，应用评价结果做出较大预算调整较为困难。

四、下一步工作打算和改进举措

一是凝聚绩效管理合力。通过电视、报纸、公众号及政府门户网等渠道，采取线上线下结合的方式，加大预算绩效管理理念、知识、技能等方面的宣传和培训，让绩效理念深入人心。建立纪检监察、巡察、审计、财政联动监督管理机制，实现“花钱共问效”。

二是提升管理队伍能力。组织开展全县预算绩效管理培训会和绩效目标、绩效评估、绩效监控和绩效评价等专项培训，切实满足绩效管理队伍干部能力提升的迫切需要。规范机构参与管理，依法依规对第三方机构工作人员参与预算绩效管理过程进行监督管理，切实提高预算绩效管理工作质效。

三是加强指标体系建设。收集整理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和部门管理特点的指标汇编成库，并建立指标更新机制，及时纳入以后年度新制定的指标，不断更新完善，进一步充实个性指标库。

四是强化结果刚性应用。严格将部门预算、政策预算和项目预算涉及的预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控和支出绩效评价等各环节预算绩效结果，应用于调整预算安排、增减预算规模、优化支出结构和调整完善政策措施。