武胜县公办敬老院收归县级直管实施方案

（征求意见稿）

为落实积极应对人口老龄化国家战略，全面推动乡镇敬老院管理体制改革，积极推动公办敬老院收归县民政局直管，根据《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5号）、《四川省人民政府办公厅关于推进四川养老服务发展的实施意见》（川办发〔2020〕9号）、《广安市人民政府办公室关于办区域性最好的养老推进广安养老服务高质量发展的实施意见》（广安府办发〔2020〕37号）等文件要求，结合我县实际，特制定本方案。

- 一、总体要求

- （一）指导思想

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于提高养老服务质量的重要指示精神，深入实施积极应对人口老龄化国家战略，充分发挥公办养老机构在承担特困人员集中供养任务、履行基本养老服务职能等方面重要作用，明晰职能定位，完善体制机制，增强保障能力，激发运营活力，提升服务水平，努力满足人民群众基本养老服务需求。

- （二）基本原则

- 1.政府主导，部门协同。按照有利于“管理体制改革优化、服务水平大幅提升”的原则，充分发挥各相关职能部门和各乡镇党委、政府作用，广泛凝聚合力，共同推进公办敬老院收归县级直管工作有序开展。

- 2.坚持公益属性，保障基本养老需求。保障特困供养人员集中供养需求，发挥托底保障作用。适度向社会开放，为经济困难低收入老年人以及高龄老年人提供养老服务。

- 3.权责明晰，规范管理体制。依法依规将全县公办敬老院国有资产产权划归县民政局，县级民政部门直接负责敬老院的人、财、物管理，强化机构运营和资产规范管理，加强设备维护，规范运作，乡镇人民政府负责属地协调（如纠纷处理等）。全县公办敬老院资金账户由县民政局老龄事业促进中心统一管理，负责资金使用计划、各项收入和支出的监管审核。

- 4.资源整合，动态调整布局结构。根据人口分布和需求，在现有敬老院布局基础上进行再优化，科学合理合并或扩建敬老院，推进区域性养老服务中心建设，辐射周边乡镇。

- 5.平稳过渡，保障人员权益。妥善安置撤并敬老院工作人员，确保平稳有序、无遗留问题。

- （三）目标任务

- 做实做强武胜县老龄事业促进中心，运营管理武胜县养老（失能老人）照护中心和现有11个乡镇敬老院。通过县级直管，推动敬老院规范化、标准化、专业化运营，完善基础设施，强化人员培训，落实兜底养老职能，确保特困供养对象享有均等化、高质量的养老服务。全面优化乡镇敬老院布局，撤并整合3个公办敬老院，保留8个乡镇敬老院（河东片区4个，河西片区4个），提档升级沿口镇、烈面镇、乐善镇、万善镇和飞龙镇5个区域养老服务中心，构建“1+5+3+N”的农村养老体系，配合县卫健局打造2个县级医养结合机构，推动形成县级“2+N”的城市养老体系，增强风险防控能力，探索社会化运营，促进县域城乡养老服务体系协同发展。

- 二、具体措施

- （一）建立健全管理运行机制

- 1.增加人员编制。增设县老龄事业促进中心股级单位“老龄事业综合股（暂定名）”，增加工作人员6～8人，其中一人为专职财务人员，做实做强武胜县老龄事业促进中心。（责任单位：县委编办，县民政局）（责任单位逗号前为牵头单位，逗号后为配合单位，下同）。

- 2.规范管理和职能转换。公办敬老院县级直管后，由县老龄事业促进中心负责全县养老机构管理和业务指导等工作。县民政局选派6名在编工作人员兼任敬老院院长或区域性养老中心主任，负责运营管理、安全生产、信访稳定等工作。压实管理责任，县民政局落实主体责任，各行业主管部门落实监管职能职责，属地乡镇政府落实属地责任。（责任单位：县民政局、各行业主管部门，各乡镇）

- 3.实行集中管理和集中核算。按照“集中管理、分院核算”的原则，采用“院账中心做，实行报销制”。公办养老机构分别独立核算财务收支、单独建账管理。建立健全财务收支管理、财务票据管理等制度，规范资金管理和使用。建立健全资产管理制度，对流动资产、固定资产、无形资产等进行分类管理。在敬老院内部成立财务管理监督小组，负责对敬老院的财务收支、资产管理等进行监督检查。由县民政局牵头负责对各养老机构的人、财、物、事收归县级实行集中管理，统一会计核算和监督，固定资产统一登记到县老龄事业促进中心。各公办养老机构资金使用实行层级审核，由县老龄事业促进中心负责人“一支笔”审批，接受县民政局和相关部门的监督。各乡镇敬老院工作人员实行“县聘、县管、县考核”，具体由县民政局和县老龄事业促进中心负责组织实施。（责任单位：县民政局、县财政局、县审计局，各乡镇）

- 4.加强培训考核。举办县本级养老服务人才培训班，同时积极组织动员院内工作人员参加省市组织的各类人才培训，努力实现敬老院工作人员培训全覆盖。积极组织养老护理人员参加职业技能鉴定，力争养老护理员100%持证上岗。出台《武胜县养老服务机构服务质量绩效考核办法（试行）》，通过日常考核与年终考核相结合方式对所有敬老院工作人员进行综合评估考核。强化考核结果运用，将年度综合评估考核分数与个人晋升挂钩，督促工作人员转变工作作风、提升服务水平。（责任单位：县民政局、县人力资源社会保障局，各乡镇）

(二）优化调整养老布局

- 1.科学整合资源。按照“撤并关停一批、功能转型一批、升级改造一批”的原则，在乐善镇区域性养老中心、沿口镇敬老院改扩建项目完成后，进一步科学合理整合资源，参照《武胜县乡镇敬老院布局优化调整实施方案》（武胜府办发〔2024〕23号），撤并赛马镇、石盘镇、中心镇3个敬老院。保留河东片区沿口镇、街子镇（同时负责真静乡）、乐善镇、飞龙镇和河西片区烈面镇、万善镇、万隆镇、胜利镇（同时负责宝箴塞镇）8个公办敬老院。沿口镇、烈面镇、乐善镇、万善镇和飞龙镇5区域养老服务中心在满足中心特困老人养老服务需求的同时，负责为辖区（沿口区域养老服务中心负责沿口镇、华封镇、鸣钟镇、石盘镇、鼓匠乡，烈面区域养老服务中心负责烈面镇、赛马镇、金牛镇、礼安镇，乐善区域养老服务中心负责乐善镇、双星乡、中心镇、清平镇，飞龙区域养老服务中心负责飞龙镇、三溪镇，万善区域养老服务中心负责万善镇、金牛镇、龙女镇）老人提供基本养老服务。县民政局应根据实际对全县特困集中供养老人进行统筹。（责任单位：县民政局、各乡镇）

- 2.探索运营模式。初期，由县民政局聘请工作人员对武胜县养老（失能老人）照护中心失能、半失能特困人员实行集中照护，由县卫健局协调一定比例的医护人员24小时对入住老人开展医疗就诊和保健服务。探索失能老人照护中心社会化运营，通过购买社会服务方式委托有资质的养老机构对入住失能、半失能特困人员落实专业照护，县民政局按现行有关政策和标准保障生活费、护理费等相关费用。武胜县养老（失能老人）照护中心在满足辖区特困供养人员养老服务需求和全县特困失能老人照护需求的前提下，可提供闲置床位向社会老人开放。（责任单位：县民政局、县卫健局，各乡镇）

（三）落实人员配置及经费保障

1.人员配置。武胜县养老（失能老人）照护中心配备管理岗（专职副主任1名）、专业技术岗（医生1名、护士1名、社会工作者1名、健康管理师1名）、工勤技能岗（安全员1名、厨师、护理员）等服务人员。公办养老机构2025年工作人员配置按《武胜县乡镇敬老院布局优化调整实施方案》执行。2026年1月1日起，配备专职副院长或副主任1名、安全员1名（可兼职）、厨师和护理人员等服务人员。县卫健局从敬老院所在地卫生院协调1名医务人员作为签约医生，负责院内老人卫生健康工作。厨师按照供养特困对象1:30原则配备；护理员按照自理、半失能、全失能不低于1:20、1:12、1:5原则配备。养老机构服务人员聘用实行劳务派遣，公开招标引进劳务公司，择优选聘服务人员，对公办养老机构原服务人员有意愿、有能力继续从事养老服务且符合用工要求的优先留用，全县统一调配安置，原则上安置到就近敬老院上岗。对无意愿、无能力继续从事养老服务和达不到用工要求的人员依法解除劳动合同关系，由属地乡镇妥善做好离职人员善后工作。（责任单位：县民政局、县卫健局、县人力资源和社会保障局、县财政局、各乡镇）

2.人员经费。武胜县养老（失能老人）照护中心聘用专业技术岗位（除医生、护士外）和工勤技能岗位（除护工外）工资参照广安市最低工资标准执行，副主任工资参照广安市最低工资标准1.4倍执行，护工工资参照广安市最低工资标准1.6倍执行。公办养老机构一般工作人员薪酬标准执行广安市最低工资标准，副院长或副主任薪酬标准为一般工作人员薪酬标准的1.3倍，并随最低工资标准调整而调整。县民政局按照国家相关规定为符合条件的工作人员落实社会保险待遇，社会保险缴费单位负担部分参照公益性岗位标准执行。工作人员工资和社会保险缴费单位负担部分由县财政据实全额补助。（责任单位：县民政局、县财政局）

- 3.运转经费。武胜县养老（失能老人）照护中心，县财政按实际入住特困供养人员每人每年600元进行补助，公办养老机构按照入住特困供养人员每人每年360元进行补助，所需经费均纳入县财政统一预算。县民政局每年从福彩公益金中分配15%的资金专项用于敬老院消防等安全设施设备维护维修（含消防维保费用）。（责任单位：县财政局、县民政局）

- （四）做好清产核资及后续移交管理服务

- 1.厘清资产账目，做好资产清理和变更登记。加强统筹协调，全面做好各镇养老机构清资核产、机构注销及变更登记等工作。县民政局牵头，县财政局、县审计局、县国资办等部门指导各镇做好11所敬老院资产清产核资、登记造册、建立台账等工作。县民政局、县审计局委托第三方机构对直管前敬老院进行审计，锁定乡镇敬老院账面资金、固定资产、债权债务等基本情况。账务账目资料由敬老院所在乡镇进行财务终结审计后封存保管，并对敬老院银行账户进行注销，县民政局再统一开设独立账户。各养老机构存量资金由县财政、县民政局统一收回，统筹用于各养老机构补短提能和全县养老服务事业发展。公办养老机构由县民政局向县委编办申请变更公办养老机构事业单位法人和举办单位。（责任单位：县民政局、县委编办、县财政局、县审计局、县国资办，各乡镇）

- 2.加强资金监管力度，筑牢风险防控屏障。集中供养的特困供养对象生活费、各敬老院的运行经费及工作人员经费由县民政局直接支付到县老龄事业促进中心；各敬老院的收入按财务管理制度要求及时存入县老龄事业促进中心账户入账，各项经费使用实行报账制，县民政局、县财政局要加强对财务管理和资金绩效监督，发现问题及时纠正，对违纪、违法的单位和人员要按相关规定处理。（责任单位：县民政局、县财政局）

- 3.持续增强服务能力，构建长效服务机制。拓展服务对象范围，持续推动区域性养老服务中心开展社会化养老服务，在承担基本养老服务保障职能的前提下，鼓励将空余床位向社会开放，并向周边社区老年人提供短期托养、日间照料、老年助餐等养老延伸服务。积极整合社工、社会组织、志愿者组织等各类村级关爱服务资源，为院内老年人提供助洁、文化娱乐、体育健身、心理疏导、课业辅导等综合性服务，引导低龄健康老年人为高龄、失能老年人等开展志愿服务。通过设立慈善专项基金、社会组织公益项目、引导爱心人士捐赠等形式，形成完善可持续关爱帮扶机制。加强公办敬老院党的建设，实现基层党建工作与养老服务工作互联互动，整体提升，促进养老服务高质量发展。（县民政局，县委组织部、县委社工部）

- 四、实施步骤

- （一）部署准备阶段（即日起至2025年7月中旬）

成立公办敬老院收归县级直管工作专班，起草《武胜县公办敬老院收归县级直管的实施方案》，完成实施方案的审定和印发，宣传动员并安排部署相关工作。对公办敬老院资金、资产进行清理，分院开展审计，摸清敬老院资产情况，对敬老院从业人员基本情况进行摸底调查，做好敬老院收归县级直管的准备工作。

- （二）组织实施阶段（2025年7月中旬至10月底）

- 完成公办敬老院收归县级直管工作，妥善安置从业人员，开展账务、资金、资产、物资移交工作，完成敬老院工作人员选聘工作，完成敬老院事业单位法人变更登记。

- （三）完善机制阶段（2025年11月）

- 建立健全公办敬老院的管理制度和运行机制，出台公办敬老院收归县级直管后运行管理、资金保障、财务管理、绩效考核、内部监督、队伍建设等方面的管理制度和办法，确保县级直管改革措施落到实处、取得成效。

- 五、工作要求

- （一）提高政治站位

- 公办敬老院收归县级直管工作是我县积极响应国家和省市关于深化养老服务改革的号召，加强敬老院建设和管理的重要举措。通过县级直管，实现敬老院管理和服务的标准化、规范化，提升服务质量，让老年人享受到更加优质的养老服务。各相关单位要深刻认识到公办敬老院收归县级直管的重要性和必要性，从全县养老服务工作的大局出发，树立全县上下“一盘棋”思想，增强紧迫感、责任感，确保收归直管工作高效、平稳、有序推进。

（二）加强组织领导

- 由县级分管领导定期组织相关单位召开专题会议，研究、协调、解决公办敬老院收归县级直管工作中的困难和问题。县民政局每月召开一次工作推进会，通报进展情况，部署下阶段任务。各乡镇要安排专人跟进工作，确保责任到人，措施到位。

（三）强化部门协作

- 建立县政府统筹、多部门联动的协同机制，由民政部门牵头，相关部门各司其职、各负其责，乡镇政府配合属地化管理过渡，通过定期联席会议、清单化任务分解和联合督导，实现政策衔接无缝、资源整合高效、服务提质不断档，确保改革平稳落地。

（四）严明工作纪律

- 公办敬老院收归县级直管工作期间，相关乡镇要加大对辖区敬老院的监督管理力度，严明工作纪律、人事纪律、财经纪律、廉洁纪律，严禁借机虚报套取供养资金、违规发放职工福利、擅自处置国有资产。要做好信访维稳工作，密切关注机构工作人员、供养人员思想动态和言论，及时处置化解涉及机构撤并、人员解聘的信访诉求。各敬老院要暂停大宗非急需物资采购、暂缓实施非应急维修改造项目、不得新聘用工作人员。各敬老院工作人员要坚守工作岗位，切实履职尽责，做好机构日常运行和安全生产的各项工作，确保改革期间机构正常、安全运行。

- （五）营造良好氛围

县民政局牵头，相关乡镇配合做好宣传工作，深入敬老院、村（社区），通过政策解读、发放宣传册、举办讲座等形式进行面对面宣传，广泛宣传公办敬老院的管理模式、管理机制、业务范围等，更好地发挥区域性养老中心的作用。

附件：1.武胜县公办敬老院收归县级直管部门职能

2.武胜县公办养老机构县级直管供养对象调度安置

服务人员配置统计表

附件1

武胜县公办敬老院收归县级直管部门职能

- 县民政局：要牵头推动公办敬老院收归县级直管工作，严格落实主体责任，强化工作措施，高效推进各项工作。

- 县委宣传部：要加强公办敬老院收归县级直管宣传工作，营造良好的改革氛围。

- 县委编办：负责按政策增加县老龄事业促进中心人员编制，负责指导公办敬老院做好事业单位法人变更登记。

- 县财政局：负责做好公办敬老院收归县级直管工作过程中的工作经费以及收回直管后敬老院的人员经费、保险经费、工作经费等费用的保障。

- 县审计局：负责指导监督第三方审计机构做好乡镇敬老院审计工作。

- 县国资办、县机关事务局：指导做好资金资产清理、移交等工作。

- 县人社局：负责指导做好有关人员选聘、解聘、人员安置和绩效考核、养老、工伤等社会保险工作。

- 县卫健局、县医保局：负责支持有条件的公办养老机构内设医疗机构和公立医疗机构增设养老服务，开展诊疗服务时享受同等的医保结算、经费保障等政策待遇，推动医养融合发展，县医保局同时负责指导做好敬老院有关人员医疗保险等工作。

- 县司法局：负责做好敬老院收归直管工作中的法律支持和矛盾调处工作。

- 县信访局：负责做好敬老院收归县级直管过程的信访信息综合研判、信访接待和处理工作。

- 县市场监管局：负责指导公办敬老院做好食品安全等相关工作。

- 县应急管理局：要指导公办敬老院做好安全生产等相关工作。

- 相关乡镇人民政府：按照属地管理原则，做好工作人员解聘、分流安置、资产移交处置和安全监管、矛盾调处等相关工作，同时要积极配合、支持公办敬老院收归县级直管工作。

附件2

武胜县公办养老机构县级直管供养对象调度安置

服务人员配置统计表

| 序号 | 机构名称 | 床位（张） | 直管前入住人数 | 预计直管后入住人数 |  |  | 预计服务人员配置 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总人数 | 自理 | 半失能 | 常务副主任（副院长） | 厨师 | 护理员 | 安全员 | 社会工作者 |  |
| 1 | 武胜县胜利镇中心敬老院 | 100 | 56 | 56 |  |  | 1 | 2 | 3 | / | / |  |
| 2 | 武胜县石盘镇中心敬老院 | 90 | 34 | 34 |  |  | 1 | 1 | 2 | / | / |  |
| 3 | 武胜县万隆区域性养老服务中心 | 100 | 48 | 48 |  |  | 1 | 2 | 3 | / | / |  |
| 4 | 武胜县烈面镇区域性养老服务中心 | 100 | 71 | 71 |  |  | 1 | 2 | 4 | / | / |  |
| 5 | 武胜县乐善镇区域性养老服务中心 | 80 | 79 | 79 |  |  | 1 | 2 | 4 | / | / |  |
| 6 | 武胜县万善镇中心敬老院 | 100 | 68 | 68 |  |  | 1 | 2 | 4 | / | / |  |
| 7 | 武胜县飞龙镇中心敬老院 | 150 | 81 | 81 |  |  | 1 | 3 | 5 | / | / |  |
| 8 | 武胜县中心镇区域性养老服务中心 | 80 | 52 | 52 |  |  | 1 | 2 | 3 | / | / |  |
| 9 | 武胜县街子镇区域性养老服务中心 | 100 | 58 | 58 |  |  | 1 | 2 | 3 | / | / |  |
| 10 | 武胜县沿口镇区域性养老服务中心 | 150 | 93 | 93 |  |  | 1 | 3 | 5 | / | / |  |
| 11 | 武胜县赛马镇区域性养老服务中心 | 65 | 43 | 43 |  |  | 1 | 1 | 3 | / | / |  |
| 合计 |  | 1115 | 683 | 683 |  |  | 11 | 22 | 39 | / | / |  |

备注：按照《广安市农村公办养老机构服务导则》要求，每30名供（代）养对象至少配备炊事员1名。护理员按照自理、半失能、全失能不低于1:20、1:12、1:5原则配备。