武胜县人民医院创建“三级甲等”医院

推进方案

（征求意见稿）

根据《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案（2021-2025年）》和市委、市政府“1+3+1”重点公立医院建设要求，2023年启动了县人民医院“三级甲等”医院创建工作，为确保县人民医院“三级甲等”综合医院创建工作有序、有力、有效推进，结合工作实际，特制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，坚持把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持公立医院的公益性，以创建“三级甲等”医院为动力，强化医疗质量安全管理，不断提高管理水平和管理效能，全面提升医疗服务能力，促进武胜县卫生健康事业高质量发展。

二、目标任务

（一）2024年，县人民医院列入四川省三甲医院评审名单并通过“三级甲等”综合医院评审。

- （二）通过“三级甲等”医院的创建，实现医院管理制度化、规范化、标准化、科学化，完善医院科学管理的长效机制，医疗服务质量持续改进。统筹协调推进学科建设，建立一支医德医风高尚、技术精湛、服务优良的医护队伍和人才梯队。医院整体实力和技术水平全面提升，达到国家卫健委“县级医院能力建设推荐标准”，医院实现全面、协调、可持续发展，为人民群众的健康提供“质优、安全、便捷、价廉”的服务。

三、创建内容

- （一）加强重点科室建设。以满足社会需求为重点，建设技术精湛、服务优良、设备完善，具有标志性且具一定规模的省级、市级科室，具有较强的开展技术合作和学术交流能力，力争立项省级重点专科1个（骨科），市级重点专科2个（泌尿外科、麻醉科）。

（二）加强卫生人才队伍建设。多渠道引进高层次人才，不断充实人才队伍。2024年力争引进硕士研究生10名。全方位加强人才培训，加强与川北医学院、陆军特色医学中心、重庆大学附属肿瘤医院合作，选派30名业务骨干外出进修、短期跟班学习、交流，全方位加强人才培训，提升人才队伍的技术水平。

（三）加快基础设施建设，完善医疗设备。加快基础设施建设，强力推进县人民医院新院区建设，改善群众就医环境。添置必要高端诊疗设备，加快推进直线加速器项目建设，提升诊断治疗水平。

- （四）重视科研教学管理。鼓励医务人员申报科研课题，争取在更高层次立项。积极开展科研攻关，促进科研成果获奖。抓好继续医学教育和教学管理工作，开展业务学习和“三基”全员培训。计划举办省级继教项目2个，市级继教项目5个。

（五）抓好行风建设和服务质量。不断优化服务流程，改善服务态度，增添便民措施，加强医患沟通，改善就医感受，提高社会和患者的满意度。强化行风建设，制定有效的措施和办法治理不正之风。

（六）狠抓医疗质量和医疗安全。依法行医，严格落实十八项核心制度和临床诊疗行为，切实做好单病种质量控制工作。加强岗位质量管理，落实医疗质量和医疗安全规定、质量标准及医疗、护理规范，确保医疗质量和医疗安全。

（七）提高医院信息化建设水平。完善电子病历系统，应用水平评价达到5级标准；比照3星标准，推动智慧医院建设，力争年内通过智慧医院2星评审；完成互联网医院建设；提升信息网络安全及系统数据分析处理能力，加快集成平台数据中心建设，为医院全面管理提供可靠支撑。

（八）提升医院运营管理效率。遵循医院章程，健全医院决策机制，细化内部管理，建立信息化环境下管理机制，提升运营效率。实施绩效考核分配改革，建立与国家公立医院绩效考核相适应的绩效体系。

四、职责分工

县卫生健康局：负责研究解决创建工作中有关卫生法律、法规、规章及基础设施建设等方面存在的问题和困难。执行国家、省、市关于“三级甲等”医院等级评审方案、规划和标准。协调配置辖区内卫生资源，为创建工作提供政策支持。制定分级诊疗实施方案，运用综合手段落实分级诊疗、双向转诊制度，提高医疗资源利用率。加强医疗机构依法执业监督，强化对医院医疗质量与安全的督导和监管，促进规范诊疗，有效制约医疗机构间不合理竞争。推动与省内外医疗机构的广泛合作，提升县人民医院综合服务能力和科学管理水平。协调好领导小组办公室与其他相关部门的工作。

县委组织部：负责优化人才引进、调动方案，建立人才引进绿色通道，为“三级甲等”医院创建提供人才政策支持。

县委宣传部：负责加强县人民医院“三级甲等”医院创建工作宣传动员和氛围营造。

县委编办：在坚持“控制总量、动态调整”的原则下，合理核定县人民医院编制，按照管理权限和程序快速受理、审批用编需求，配合人事部门做好重点、紧缺专业技术人才引进、招录工作，严控非专业人才进入医院.

县财政局：建立常态化的经费补助制度，全面落实政府对县级公立医院符合规划的基本建设及大型设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用、政策性亏损、承担公共卫生任务和紧急救治、对口支援、援外等政府投入政策；加强资金保障和监管，协助处理国有资产管理工作。

县发展改革局：积极支持县人民医院基础设施等项目建设，积极向上争取配套项目。

县人力资源社会保障局：负责研究解决创建工作中人才严重短缺的问题；优化完善职称晋升与岗位聘用运行机制，合理调整岗位配置。

县医疗保障局：负责按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”的原则，适当调整医疗服务收费标准；根据县域群众就医需求，制定合理补偿机制，规范病人转诊流程，有效控制外出就医比例；及时拨付医保垫付资金，逐年清欠历年医保欠付资金；加强医保政策宣传，提高参保率，增加医保基金统筹总额。

县市场监管局：负责加强对县人民医院药品、医疗器械管理的指导以及药品、医疗器械质量监督管理，依法查处违法违规行为。

县民政局：负责解决“三无病人”等特殊人员医疗照护和医疗欠费问题。

县经济和信息化局：负责协调指导县人民医院信息网络建设。

县教育科技体育局：负责指导医疗机构开展科技成果申报推广工作。

县人民医院：及时更新“三级甲等”医院创建工作专班，制定医院“三级甲等”创建推进方案。健全完善医院管理规章制度、网络舆情应急预案，加强院内人员管理，提高预防和处置网络舆情突发事件的应对能力，及时上报。巩固国家三级公立医院绩效考核排名，确保2023年考核国家监测指标等级达到B级。加强人才队伍培训力度，提高医疗技术水平。加强科学管理，提升医疗服务能力与管理水平。完成创建工作的各种资料并整理归档，每月定期向“三级甲等”医院创建工作领导小组汇报工作进度和存在问题，负责创建工作的资料准备和迎检相关工作。

五、实施步骤

（一）宣传动员阶段（2024年1月-3月）。更新创建工作领导小组，健全相关组织机构及工作制度，召开创建推进工作会，学习掌握创建标准，明确推进工作任务及目标。

（二）组织实施阶段（2024年4月—6月）。按照《四川省三级医院评审标准实施细则（2023年版）》的要求，分解工作任务，落实工作责任，领导小组每月督查工作进度，县人民医院要按时向领导小组汇报工作进展情况，完成查漏补缺和整改落实。

（三）迎评阶段（2024年7月—10月）。领导小组根据省、市、县初评等情况自查自纠，查漏补缺。规范装订评审资料，撰写评审申请书，报请省等级医院评审委员会组织评审，同时做好其他迎评准备和迎检工作。

六、工作要求

（一）提高认识，加强领导。创建“三级甲等”综合医院既是民生保障的需要，也是支撑发展的需要，是一项系统工程，需要相关部门协同配合，全力推进。成立以县政府主要领导为组长，分管常委和副县长为副组长，相关单位主要负责人为成员的领导小组，领导小组下设办公室于县卫生健康，周建波兼任办公室主任，局分管领导和县人民医院院长为常务副主任，负责统筹安排“三级甲等”医院创建日常工作。领导小组成员单位要高度重视、统一思想，全力助推县人民医院按时完成“三级甲等”医院创建工作。

（二）狠抓落实，务求实效。各成员单位要以高度的责任感和使命感，严格按照目标和要求，精心安排，建立工作台账，采取有力措施，认真务实抓好各项工作落实，严防“弄虚作假、形式主义、临时突击”。县人民医院要坚持“以评促建、以评促管、以评促改、查建结合”的原则，采取边自评、边整改、边改善、边提高，将自评工作贯穿创建工作全过程。对未能按时间要求保质保量完成的单位和个人，予以通报批评，并严肃追究相关责任。

（三）加强宣传，营造氛围。要充分利用报刊、电视台及网络等宣传工具，及时宣传工作进展情况、经验做法和所取得的成效以及先进典型等，进行全方位跟踪报道，展现县级医疗机构医疗服务能力，形成良好的社会氛围和舆论环境，进一步提升县级医院的社会影响力。

附件：1.武胜县人民医院“三级甲等”创建工作领导小组

2.武胜县人民医院“三级甲等”创建工作进度表

附件1

武胜县人民医院“三级甲等”创建工作

领导小组

为推动武胜县医疗卫生健康事业发展，全面提升县人民医院管理水平和服务质量，深入推进“健康中国建设”，按照《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案（2021-2025年）》和市委、市政府“1+3+1”重点公立医院建设要求，经县委县政府决定，成立武胜县人民医院“三级甲等”创建工作领导小组（工作结束后自行撤销）。

组    长：陈俊楠    县委书记

杨    伟    县委副书记、县长

副组长：张安民    县委常委、宣传部部长

周    勇    县政府副县长

成    员：徐    敏    县政府办公室主任

敖    扬    县委组织部常务副部长、老干部局局长

杨    伟    县委宣传部常务副部长

曹    赟    县委组织部副部长、县委编办主任

胡    勇    县发展改革局局长

谭    宇    县经济信息化局局长

雷燕飞    县教育科技体育局局长

刘    辉    县民政局局长

华    力    县财政局局长

成永春    县人力资源社会保障局局长

陈建生    县市场监管局局长

周建波    县卫生健康局局长

金    秀    县医疗保障局局长

唐    波    县国动办专职副主任

孙体红    县政府督查专员

夏洪波    县卫生健康局副局长

胡兴文    县人民医院党委书记

宦文辉    县人民医院院长

领导小组办公室设在县卫生健康局，承担领导小组日常工作，办公室主任由周建波同志兼任，夏洪波、宦文辉兼任副主任，负责统筹安排县人民医院“三级甲等”创建日常工作。

附件2

武胜县人民医院“三级甲等”创建工作进度表

（一）县级部门关于县人民医院“三级甲等”创建工作推进表

| 责任单位 | 工作内容 | 完成时限 |
| --- | --- | --- |
| 县委组织部 | - 1.负责建立完善公立医院领导干部任免、考核、评价、监督机制。 - 2.优化人才引进、调动方案，建立人才引进绿色通道，落实急需高层次人才引进政策。 | - 1.2024年3月 2.2024年3月 |
| 县委宣传部 | - 1.加大创建宣传，县委宣传部落实专人对接，跟踪报道医院三甲创建和新区建设工作。 - 2.落实创建专题片拍摄。县委宣传部安排融媒体为医院免费拍摄制作宣传片，医院积极配合 | - 1.2024年3月—7月 - 2.2024年5月 |
| 县财政局 | - 1.梳理近3年应拨付县医院人员经费、取消药品加成补偿、代管资金等，落实政府投入保障机制。 - 2.核实并拨付县人民医院2020-2022年参与社会面疫情防控垫支经费。 - 3.做好专项债券资金使用，按工程进度拨付医院项目建设款，确保项目进展顺利。 | 1.2024年3月—2024年6月 2.2024年8月 3.2024年3月—2024年7月 |
| 县委编办 | 研究编制动态调整，合理核定县人民医院编制。 | 2024年7月 |
| 县人力资源社会保障局 | 负责医院人力资源配置调研，优化岗位配置。 | 2024年7月 |
| 县市场监管局 | 负责加强县人民医院药品、医疗器械质量监督管理和指导。 | 2024年3月—2024年7月 |
| 县医疗保障局 | - 1.完成医院医疗收费价格的合理调整。 - 2.清理医院历年垫付报销医保经费，制定清还垫付方案，并逐步拨付（2018年至2023年职工的门诊费诊查费6元没有拨付）。 | 1.2024年5月 2.2024年3月—2024年7月 |
| 县发展改革局 | 积极协助、支持医院争取智慧医疗建设等项目立项工作和国家专项资金工作。 | 2024年3月—2024年7月 |
| 县民政局 | 解决医院近三年“三无病人”“特困病人”等特殊群体的医疗欠费。 | 2024年7月 |
| 县经济信息化局 | 对医院信息化网络医院建设进行指导和政策支持。 | 2024年6月 |
| 县教育科技体育局 | 指导医疗机构开展科研项目申报及科技成果推广工作，力争成功立项省级科研项目1个，市级科研项目2个。 | 2024年3月—2024年7月 |
| 县卫生健康局 | 1.负责统筹、指导、督导县人民医院“三级甲等”创建工作。 2.负责日常医疗行为的审批、监管。 3.负责牵头组织协调将县人民医院纳入2024年评审名单。 4.负责迎检指导。 | 长期跟进 |

（二）县人民医院关于“三级甲等”创建工作推进表

| 时间阶段 | 工作内容 | 完成时限 |
| --- | --- | --- |
| 学习动员阶段 | 1.召开“三级甲等”医院创建推进大会，制定创建推进方案，签署创建目标责任书。 2.对评审条款分解任务，组织全院职工学习《三级医院评审标准（2022年版）》。 | 2024年1月—3月 |
| 自查整改阶段 | 1.按2023年版评审标准全面内审自查（首次自评）。由县人民医院创建办制定《三甲评审任务分解明细》，各部门、科室对照标准自查，梳理各条款实际达标状态，分析存在的原因，提出意见和建议，并反馈到创建办。 2. 各科室严格按照标准加强科室管理，根据自查情况加强整改，切实保障患者安全、提高医疗质量、规范医疗行为、提高服务水平，将医院管理制度、规范彻底落实。 3.邀请评审专家来院指导，查漏补缺，持续改进。 4.全面完成制度、流程的梳理修订更新工作。 5.加强培训学习，积极开展检查、督导、考核、整改等质控活动，切实做到持续改进有成效。 6.加强与市卫生健康委衔接，做好“三甲创建”申请材料，向市卫生健康委提交申请材料。 7.迎接市卫生健康委的初评，根据初评结果向省评审办提交申请材料。 | 2024年4月—2023年5月 - 1.在此阶段，医院各分管领导加强对各科室、各部门进行督导检查（每月1—2次）。 - 2.各职能部门根据评审条款要求完善制度、规范标准、加强督查整改、组织培训，切实做到持续改进有成效。 - 3.各科室严格按照标准加强科室管理，切实保障患者安全、提高医疗质量、规范医疗行为、提高服务水平等工作，将医院管理制度、规范彻底落实。 |
| 巩固提高阶段 | 1.开展第二次全面内审自查（第二次自评）。县人民医院各部门、科室对照标准再次自查，由创建办进行梳理汇总，提交院部进行讨论，查漏补缺。 2.邀请上级医院评审专家来院模拟评审、指导。 3.根据二次自查和模拟评审情况，开展查漏补缺，持续完善。 - 4.根据省评审办时间安排提交“三级甲等”医院创建补充材料。 | 2024年6月—7月 请上级医院评审专家来院模拟检查、指导。 分管领导对各科室、各部门进行督导检查（每月1—2次）。 由创建办汇总、梳理相关资料。 |
| 现场评审准备阶段（具体时间根据省评审办通知） | 1.全面完成迎检资料汇总汇编工作。 2.成立现场评审迎检组织机构，确定评审工作组对接人员，做好现场评审准备工作。 3.迎接现场评审。 | 2024年7月-10月 组织对接人员进行相关培训，根据评审要求做好评审专家组服务工作。 |